## Planilha1
Cronograma Sprint-Java
Tarefas | Data Inicio | Duração | Data Finalização | Responsável
Cronograma | 2024-04-04 | 9 Dias | 2024-04-13 | Gabriel/Maria Luiza
Diagrama de classes | 2024-04-05 | 1 Hora | 2024-04-05 | Luana/Maria Luiza
Código-Fonte | 2024-04-04 | 7 Dias | 2024-04-11 | Pedro/Gabriel
README | 2024-04-07 | 6 Dias | 2024-04-13 | Maria Luiza/Luana
Atualizar Classes | 2024-04-20 | 4 Dias | 2024-04-24 | Pedro/Gabriel
Atualizar Maturidade | 2024-05-06 | 4 Dias | 2024-05-10 | Luana/Gabriel
Documentação | 2024-05-19 | 1 Dia | 2024-05-20 | Maria Luiza
Diagrama de Classes(Atualizado) | 2024-05-06 | 1 Hora | 2024-05-06 | Gabriel